Demon

技术方案与实施计划书 · v1.3

主方向：反向集成 —— 酒馆当界面，我们当引擎

版本：v1.3（主方向定稿，替代 v1.0~v1.2）

日期：2026-10-24

团队：2 人 · 合计约 80 小时/周

1.0：一周：酒馆连上我们的引擎，正常聊天 + 自动出声

2.0：两个月：Live2D 角色表现（Live2DViewerEX ExAPI）

形态：Qt C++ 原生后台程序（托盘/设置），不重写聊天界面

# 1. 方向与核心结论

本版确定主方向为「反向集成」：不重写聊天界面，而是让 Demon 对外提供一个 OpenAI 兼容的 HTTP 端点，把酒馆（SillyTavern）当成前端来用。

一句话分工：

酒馆负责：界面、角色卡、世界书、宏、prompt 拼装、历史管理——这些一律不重写。

Demon 负责：模型路由（本地/云端）、语音合成与播放、Live2D 角色表现（2.0）、单片机和树莓派（3.0/4.0）。

## 1.1 为什么这样最划算

| 项目 | 自研全套（v1.2 路线） | 反向集成（本版） |
| --- | --- | --- |
| prompt / 世界书 / 宏 / 模板 | 需复刻，18~23 人天 | 0（酒馆拼好发给我们） |
| 聊天界面 | 需自研 Qt 界面 | 0（酒馆就是界面） |
| 酒馆插件 | 可能需写 | 0（走标准 OpenAI 兼容设置） |
| 1.0 工期 | 约 80 小时 | **约 30 小时** |
| 升级风险 | 需跟随酒馆数据格式 | 只依赖一个稳定的设置项 |
| 可控性 | 完全自主 | 受酒馆 UI 限制 |

代价也要说清楚：这个模式下我们不是“酒馆替身”，而是“酒馆的发动机”。哪天想脱离酒馆，再把 v1.2 里的数据层与推理管线补上、自研 UI——两条路不冲突，先走便宜的那条。

# 2. 总体架构

┌──────────────────────────── Windows PC ────────────────────────────┐

│                                                                    │

│  SillyTavern（浏览器 UI，用户照常用）                                │

│      │ OpenAI 兼容请求 POST /v1/chat/completions (stream)           │

│      ▼                                                             │

│  Demon 引擎（Qt C++，常驻，127.0.0.1:8790）                          │

│   ├─ HTTP/SSE 网关   /v1/models、/v1/chat/completions               │

│   ├─ 上游路由        本地 llama.cpp / 云端 OpenAI 兼容 / 故障切换     │

│   ├─ 后处理          去格式残留、情绪标签提取（2.0 用）                │

│   ├─ 语音            调 api_v2(9880) 分句合成 → 播放                │

│   └─ 事件总线        回复完成 → 通知 Live2D / 硬件                   │

│                                                                    │

│  （2.0）Live2DViewerEX  ◀──WebSocket ExAPI── 表情/动作/气泡/音频      │

│  （3.0）STM32F103/G431 ◀──串口/BLE── 情绪/口型/按钮                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.1 进程与启动

必须遵守的一条铁律：Demon 引擎要由用户或登录项独立启动，**不要从 Electron/浏览器里拉起**。上一阶段已经实测：在 Chromium 的进程树里 spawn 的 Python 会卡死在 650MB。

| 方式 | 可行性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录项 / 快捷方式启动 | ✅ 推荐 | Shell 血统，spawn 语音服务正常（实测 12~18 秒就绪） |
| 托盘手动启动 | ✅ 推荐 | 同上 |
| 由酒馆/浏览器拉起 | ❌ 禁止 | 会继承 Chromium 环境，语音服务起不来 |
| 由 Electron 外壳拉起 | ❌ 禁止 | 同上 |

# 3. 与酒馆的对接契约（1.0 的核心）

酒馆设置路径：Chat Completion → Chat Completion Source 选 Custom (OpenAI-compatible)，填端点与模型名。之后酒馆会把拼好的 prompt 发给我们，我们只需按 OpenAI 协议回话。

## 3.1 必须实现的端点

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/models | 返回模型列表（至少一个，例如 demon），酒馆用它填充下拉框 |
| POST | /v1/chat/completions | 核心：stream=true 时返回 SSE；false 时返回普通 JSON |
| OPTIONS | /v1/* | CORS 预检，回 204 + 允许头 |
| GET | /healthz | 运维用：引擎存活、上游连通性、语音服务状态 |

## 3.2 请求/响应格式

POST /v1/chat/completions

{

"model": "demon",

"messages": [{"role":"system","content":"..."},{"role":"user","content":"..."}],

"stream": true,

"temperature": 1.0, "max_tokens": 400, "stop": ["..."],

...其余字段一律忽略，不报错

}

流式响应（text/event-stream）：

data: {"id":"x","object":"chat.completion.chunk","choices":[{"delta":{"content":"你"},"index":0}]}

data: {"id":"x",...,"choices":[{"delta":{"content":"好"},"index":0}]}

data: [DONE]

## 3.3 工程细节（不做就会踩坑）

| 项 | 要求 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| CORS | Access-Control-Allow-Origin 回显请求 Origin；允许 Authorization/Content-Type | 酒馆页面是 http://127.0.0.1:8000，跨源请求 |
| 预检 OPTIONS | 204 + Allow-Methods/Headers/Max-Age | 带 Authorization 的 POST 先发预检 |
| SSE 保活 | 每 15 秒发一行 `:keep-alive` | 避免中间层/浏览器空闲超时断开 |
| 结束标记 | 必须发 `data: [DONE]` | 少了酒馆会一直转圈 |
| 未知字段 | 全部忽略，不返回 400 | 不同酒馆版本会多带参数 |
| 错误格式 | `{"error":{"message":"..."}}` + 4xx/5xx | 酒馆会把它显示成错误气泡 |
| 取消 | 客户端断开时中止上游请求 | 否则白烧 token |
| 鉴权 | 可选：校验 Custom API Key | 本机自用可关 |

## 3.4 上游路由

本地：llama.cpp / LM Studio / vLLM 等 OpenAI 兼容服务（127.0.0.1:某端口）。

云端：任意 OpenAI 兼容端点（DeepSeek、Moonshot、OpenAI 等），密钥存本地配置文件。

路由策略：默认单上游；可选按模型名分流（如 demon-local / demon-cloud），失败自动回退。

透传原则：请求体原样转发，只改 model 名；响应流原样回传，但顺带旁路解析出完整文本，供 TTS 与 Live2D 使用。

# 4. 1.0 规格（一周，约 30 小时）

## 4.1 功能清单

| 模块 | 内容 | 估时 |
| --- | --- | --- |
| HTTP 网关 | /v1/models、/v1/chat/completions（SSE 透传）、OPTIONS、/healthz | 8h |
| 上游路由 | 配置文件（本地/云端/密钥）、按模型名分流、超时与回退 | 4h |
| 语音链路 | 回复完成后分句 → api_v2 合成 → 播放队列；两条声线切换 | 10h |
| 托盘与设置 | 启停、开机自启开关、声线选择、日志窗口、打开配置目录 | 4h |
| 健壮性 | 日志落盘、异常不崩、上游断开重连、端口占用提示 | 4h |

## 4.2 配置文件草案

{

"listen": { "host": "127.0.0.1", "port": 8790 },

"upstreams": [

{ "id": "local", "baseUrl": "http://127.0.0.1:8080/v1", "model": "qwen", "apiKey": "" },

{ "id": "cloud", "baseUrl": "https://api.example.com/v1", "model": "chat", "apiKey": "sk-..." }

],

"defaultUpstream": "local",

"voice": { "provider": "gptsovits", "endpoint": "http://127.0.0.1:9880",

"profile": "xiaod", "autoPlay": true, "speed": 1.0 },

"engine": { "keepAliveSeconds": 15, "requestTimeoutSeconds": 180 }

}

## 4.3 验收清单

酒馆的下拉框里能看到 demon，并能选中。

发一句话，酒馆里能流式出字（首字延迟受上游影响，但不出现整段等待）。

回复结束后自动播报，音色是选定声线；关闭自动播报则静默。

两条声线切换后，下一次播报音色随之改变。

关掉 Demon 后酒馆给出明确报错（不是转圈）；重新启动引擎后无需重启酒馆即可恢复。

引擎日志完整（请求、上游、TTS、错误），可直接排障。

连续对话 20 轮无内存增长、无残留进程。

# 5. 2.0：Live2D 角色表现（ExAPI）

Live2DViewerEX 提供 ExAPI（WebSocket + JSON，格式 {msg, msgId, data}），官方文档：live2d.pavostudio.com/doc/zh-cn/exapi/。

| 消息码 | 能力 | 本项目用法 |
| --- | --- | --- |
| 10000 / 10002 | 注册事件监听 / 接收点击 | 点角色 → 触发对话或打开酒馆 |
| 11000 | 显示气泡文本（可带按钮并返回选项） | 短句气泡、选项式交互 |
| 13000 / 13100 | 设置 / 移除模型 | 切换角色 |
| 13200 | 触发动作（group:motion） | 情绪 → 动作组 |
| 13300 / 13302 | 设置 / 清除表情 | 情绪 → 表情 |
| 13500 / 13501 | 播放 / 停止声音（文件或 base64，3 频道） | **TTS 音频推给它**，口型由它跟音频 |
| 12010 / 14000 | 背景 / 特效（雨、雪） | 场景氛围（可选） |
| 13400 | 设置模型位置 | 多显示器摆位 |

情绪来源：回复文本里带标签（如 [emotion:shy]）或关键词启发式；映射表放在配置文件里，可随时调。

# 6. 3.0 / 4.0 / 5.0 概览

| 版本 | 目标 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | PC ↔ 单片机 | 串口/BLE 协议：情绪、口型包络、按钮；STM32F103/G431 固件（朋友主导） |
| 4.0 | 树莓派 Demon | 派上只做显示与交互；引擎仍在 PC，派用浏览器指向 PC:8790 |
| 5.0 | 三端联动 | PC 跑模型 / 派接云端 / 单片机执行；同一套协议 |
| 6.0 | 做减法 | 体积、内存、启动时间 |

# 7. 1.0 排期（7 天 / 2 人）

| 天 | A | B | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | HTTP 骨架（/v1/models、/healthz、CORS） | 配置加载、日志框架 | curl 能通 |
| D2 | SSE 透传（含 [DONE]、保活、取消） | 上游 HTTP 客户端 + 错误映射 | 酒馆能选中并出字 |
| D3 | TTS 客户端（分句、合成、缓存） | 播放队列与声线切换 | 能出声 |
| D4 | 回复完成事件 → 触发播报 | 托盘菜单（启停/声线/日志） | 端到端可用 |
| D5 | 异常路径（上游断、TTS 断、端口占用） | 设置持久化 | 稳定性 |
| D6 | 性能与内存回归（20 轮） | 打包（CMake + windeployqt） | 可交付版本 |
| D7 | 文档、验收清单逐条过 | 可选：Live2D 连接预研 | 1.0 完成 |

# 8. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒馆版本改动 Custom 端点行为 | 连不上 | 低 | 锁酒馆版本；升级前先在测试目录验证 |
| SSE 格式细节不符 | 一直转圈 | 中 | 按 3.2 严格实现；用 curl 与酒馆双验证 |
| TTS 首句延迟 2~7 秒 | 体感卡 | 高 | 分句流水线 + 预取下一句 + 常用句缓存 |
| 语音服务未启动 | 无声 | 中 | 托盘显示状态；一键拉起（Shell 血统） |
| Live2DViewerEX ExAPI 版本差异 | 2.0 返工 | 中 | 先写探测脚本打印能力，再做适配层 |
| 口型来源不确定（系统音频/麦克风） | 口型对不上 | 中 | 2.0 首日验证；不行就 13500 推音频让它内部驱动 |
| 过度依赖酒馆 | 无法独立 | 中 | 引擎与 UI 解耦；未来可接自研前端 |

# 9. 备选路线（如果将来要脱离酒馆）

v1.2 里的两章仍然有效，作为“自研 UI”阶段的资产保留：

酒馆兼容数据层（角色卡 PNG tEXt / jsonl / 世界书 / settings 子集），约 8~10 人天。

推理管线（宏、世界书注入、历史预算、模板、流式、重生成），约 18~23 人天。

两者都只在“要自己做界面”时才需要；当前路线不投入。

## 9.1 酒馆数据格式速查（备查）

| 文件 | 关键字段 |
| --- | --- |
| 角色卡 JSON V2 | data{name,description,personality,scenario,first_mes,mes_example,creator_notes,system_prompt,post_history_instructions,alternate_greetings,character_book,tags,creator,character_version,extensions} |
| PNG 卡 | tEXt 块 keyword=chara，值为 base64(UTF-8 JSON) |
| 聊天 jsonl | 首行含 user_name/character_name/create_date/chat_metadata；消息行含 name/is_user/is_system/send_date/mes/extra |
| 世界书 | entries{uid:{key,keysecondary,selective,selectiveLogic,order,position,depth,role,probability,disable,group,...}} |

# 10. 下一步

确认 Qt 版本与编译器（建议 Qt 6.8+ 与 MSVC 2022；MinGW 也可但不推荐）。

建仓库 Demon2/{engine,tray,live2d,mcu,docs}。

先写 /healthz 与 /v1/models，用 curl 打通，再进 SSE。

准备两个上游：本地 llama.cpp 与一个云端 OpenAI 兼容服务，做故障切换测试。

# 附录：术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 反向集成 | 让既有 UI（酒馆）调用我们的服务，而不是我们重写 UI |
| OpenAI 兼容端点 | 按 OpenAI Chat Completions 协议提供 HTTP 服务 |
| SSE | Server-Sent Events，服务端单向流式推送 |
| ExAPI | Live2DViewerEX 提供给第三方程序的 WebSocket 控制接口 |
| 上游 | 真正做推理的服务（本地模型或云端 API） |