Demon 2.0

技术方案与实施计划书 · v1.2

Qt C++ · 酒馆兼容数据层 · Live2D 交给 Live2DViewerEX(ExAPI)

版本：v1.2（替代 v1.1）

日期：2026-10-24

团队：2 人 · 合计约 80 小时/周

1.0 目标：一周内：PC 独立可聊、可出声、可导入酒馆资产（不含 Live2D）

2.0 目标：两个月内：Live2D 角色表现（走 Live2DViewerEX ExAPI）

# 1. 版本路线图

本版最大的变化：放弃 Electron 与 WebView2 方案，改为 Qt 6 / C++ 原生桌面程序；Live2D 不再自研，交给 Live2DViewerEX 通过 ExAPI 控制。

| 版本 | 目标 | 范围要点 | 验收标准 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | PC 独立可用 | 酒馆数据层（角色卡/聊天/世界书/人设）+ 流式聊天 + TTS + 托盘输入条 | 导入真实卡能聊、能出声 | 1 周 / 80h |
| 2.0 | PC 上 Live2D 交互 | ExAPI WebSocket 客户端：表情、动作、气泡、推音频、点角色触发 | 角色会动、口型跟上、点击有反应 | 3~4 周 / 120h |
| 3.0 | PC ↔ 单片机 | Qt SerialPort/BLE → STM32F103/G431：情绪、口型、按钮 | 板子跟着表情动 | 2~3 周 |
| 4.0 | 树莓派 Demon | 派上只做交互与显示（Qt 交叉编译或轻量方案） | 派接屏能跑 | 3~4 周 |
| 5.0 | 三端联动 | PC 跑模型 / 派接云 / 单片机执行 | 全链路可用 | 4 周+ |
| 6.0 | 做减法 | 体积、内存、启动时间优化 | 包体与占用达标 | 2 周 |

说明：1.0 不含 Live2D（按你的要求后移到 2.0）；树莓派与单片机相关内容在对应版本前不写代码。

# 2. 技术选型（本版结论）

| 层 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | C++20 | Qt 原生、性能与打包可控；与 STM32 侧工具链一致 |
| GUI | Qt 6 Widgets（少量 QML 可选） | 桌面稳定性最好；透明置顶窗口与托盘成熟 |
| 数据 | QtSql + SQLite | 单文件库、零部署；导入后规范化存储 |
| 网络 | QNetworkAccessManager（SSE 流式）/ QWebSocket | 原生支持流式与 ExAPI |
| JSON | QJsonDocument / QJsonObject | 无需第三方库 |
| PNG 元数据 | 自写 chunk 解析（约 100 行） | 读 tEXt:chara，不引入 libpng 依赖 |
| 语音 | HTTP 调本地 GPT-SoVITS（api_v2, 9880） | 沿用现有权重与两条声线 |
| Live2D | Live2DViewerEX ExAPI（WebSocket JSON） | 不自研渲染；2.0 才接 |
| 硬件 | Qt SerialPort（3.0） | STM32 走串口最稳 |

明确不采用：Electron（进程环境限制已实测）、WebView2（1.0 不需要网页）、Web 前端（无渲染需求后成为负担）。

# 3. 酒馆兼容数据层（1.0 的核心）

这是本版的重点：先把“能读懂酒馆的数据”做扎实，UI 与聊天才有意义。所有解析都写成独立模块，配单元测试，不依赖界面。

## 3.1 需要兼容的四类数据

| 数据 | 位置与格式 | 要点 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色卡 | characters/*.png（tEXt 块 key=chara，base64 JSON V2/V3）或 *.json | 字段：name/description/personality/scenario/first_mes/mes_example/creator_notes/tags；V3 有 data.extensions | 低 |
| 聊天记录 | chats/<角色>/<会话>.jsonl，每行一条 JSON | 首行含 user_name/character_name/create_date/chat_metadata；其余含 name/is_user/is_system/send_date/mes/extra | 低 |
| 世界书 | worlds/*.json → entries{uid:{...}} | key/keysecondary/selective/selectiveLogic/order/position/depth/role/probability/useProbability/disable/group/recursion 开关 | 中 |
| 设置与预设 | settings.json（模型、instruct/context 模板、人设、正则、世界书全局参数） | 体量巨大且版本漂移，只导入需要的子集 | 中 |

## 3.2 C++ 模块划分

stcore/                        静态库，无 UI 依赖，可单测

CardParser.cpp/.h            PNG chunk 解析 + base64 + JSON（V2/V3）

ChatStore.cpp/.h             jsonl 读写、元数据、增量追加

WorldInfo.cpp/.h             解析 + 触发引擎（关键词/次级键/逻辑/概率/位置/深度/预算）

PersonaStore.cpp/.h          用户人设

PresetStore.cpp/.h           instruct / context 模板（可选导入）

SettingsImport.cpp/.h        settings.json 子集导入

Db.cpp/.h                    SQLite 规范化表（cards/chats/messages/wi/settings）

PromptBuilder.cpp/.h         组装 system + 世界书 + 历史 + 模板

app/                           Qt Widgets

TrayIcon / InputBar / ChatWindow / SettingsDialog

services/

LlmClient.cpp                OpenAI 兼容 SSE 流式

TtsClient.cpp                api_v2 分句合成 + 播放队列

## 3.3 触发引擎（世界书）的最小实现

一级：key 命中（大小写/整词开关）。

二级：keysecondary + selectiveLogic（AND_ANY / AND_ALL / NOT_ANY / NOT_ALL）。

过滤：disable、probability（useProbability 时按权重随机）、group 互斥。

排序：order 升序，按 position（角色前/后、指定深度、示例区）插入。

预算：总 token 上限（默认 800），超限按 order 截断。

1.0 明确不做：递归扫描（recursion）、自动化 ID、跨角色世界书联动。

## 3.4 数据层的验收（做完才谈 UI）

导入 3 张真实角色卡（含小鲸鱼娘那张 PNG），字段与酒馆解析结果逐项一致。

读取一份 500 条消息的 jsonl，读写往返除新增元数据外无差异。

对 10 条测试输入，世界书触发集合与酒馆一致（人工比对）。

世界书 100 条、预算 800 token 时，注入内容不超限且有稳定顺序。

数据库往返：导入 → 关闭 → 重开，数据完整。

# 4. 推理管线复刻规格

酒馆的“后端推理”其实是两层：模型前向计算，以及把它包起来的生成管线。C++ 要复刻的是后者；前者直接调 API 或嵌入 llama.cpp。

## 4.1 管线环节与工时

| 环节 | 内容 | 难度 | 单人估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏替换 | {{char}} {{user}} {{random::a::b}} {{time}} {{date}}、聊天变量 | 低 | 2~3 天 |
| 人设注入 | description / personality / scenario / system_prompt | 低 | 1 天 |
| 世界书注入 | 按 position（角色前/后/指定深度/示例区）、depth、role 插入 | 中高 | 4~6 天 |
| 示例对话 | mes_example 按 <START> 分段，可被世界书插入 | 中 | 2 天 |
| 历史与预算 | context size、max_tokens、超限裁剪（保 system 与最近 N 轮） | 中 | 2~3 天 |
| 模板包装 | instruct/context 模板（ChatML、Llama3、Alpaca…）、system 位置 | 中 | 2 天 |
| 流式生成 | SSE 解析、增量回调、stop 字符串、continue 拼接 | 低 | 2 天 |
| 重生成/滑动 | regenerate、swipe、branch | 低 | 2 天 |
| 正则后处理 | 输出前/后的 regex 脚本（作用域与顺序） | 中 | 2 天 |
| 群聊调度 | 多角色轮流、激活策略、talkativeness | 中 | 3~4 天 |
| 采样参数 | temperature / top_p / top_k / 重复惩罚 | 低 | 只透传，不自研 |

合计约 18~23 人天。两人并行约 2 周可做出可用管线；1.0 只取其中一半（宏、人设、示例、历史预算、模板、流式、重生成），约 8~10 人天。

## 4.2 能对齐的与只能近似的

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| prompt 结构、注入位置、裁剪顺序 | ✅ 可逐字节对齐（用黄金 prompt 对照测试） |
| 世界书触发集合 | ✅ 可对齐（同一套 key/逻辑/概率/预算规则） |
| token 计数 | ⚠️ 不可能完全一致；做法：内置近似估算 + 可插拔 tokenizer |
| 采样质量 | ⚠️ 取决于模型与 API，管线只负责把参数传对 |
| 扩展能力（向量记忆、摘要、TTS 插件） | ❌ 不在核心；酒馆里也是前端插件 |

## 4.3 C++ 模块与验收方法

inference/

Macros.cpp               宏与变量替换

PromptAssembler.cpp      system + 人设 + 世界书 + 示例 + 历史 + 模板

ContextBudget.cpp        token 估算与裁剪

InstructTemplate.cpp     模板解析（导入 preset 或内置）

StreamParser.cpp         SSE + stop + continue

GenerationController.cpp generate / regenerate / swipe / stop

RegexProcessor.cpp       输出前后处理

GroupOrchestrator.cpp    群聊轮次（1.0 不做）

验收不靠肉眼：用酒馆对同一输入生成的 prompt 原文作为基线，C++ 版输出逐行 diff，一致才算通过。这能把“感觉差不多”变成“确实一样”。

# 5. 与 SillyTavern 的集成方式

先澄清一个容易误解的点：酒馆的生成逻辑（拼 prompt、世界书激活、历史管理）跑在**浏览器端**，服务端只负责文件读写、静态资源、LLM 代理与分词。所以“调酒馆后端”拿不到推理逻辑，只能拿到数据与代理能力。

## 5.1 三种集成路线

| 路线 | 做法 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 文件直读 | 直接解析 characters/chats/worlds/*.json(l) | 零依赖、零耦合、ST 不用运行 | 需自己实现解析与触发引擎 | **1.0 采用** |
| B. HTTP API | 调用 ST 的 /api/*（角色、聊天、世界书、分词、LLM 代理） | 复用其数据读写与 tokenizer | 需要 ST 常驻、有 CSRF、接口随版本变化 | 作为可选数据源 |
| C. 无头浏览器驱动 | 用 WebView2/Playwright 打开 ST 页面，注入 JS 调 generateQuietPrompt | 能复用其全部生成逻辑 | 重、脆、难调试、依赖 UI | 不采用 |

## 5.2 酒馆可复用的端点（若走路线 B）

| 端点 | 用途 |
| --- | --- |
| GET /csrf-token | 拿到 CSRF token，后续请求需带 X-CSRF-Token |
| GET /api/characters/all¦get | 角色列表与详情 |
| GET /api/chats/get¦search | 读取会话 |
| POST /api/chats/save | 写回会话（jsonl） |
| GET /api/worldinfo/get¦list | 世界书条目 |
| GET /api/settings/get | 设置（只取子集） |
| POST /api/tokenizers/*/encode | 精确 token 计数（比自研估算准） |
| POST /api/backends/chat-completions/generate | LLM 代理（复用其密钥与 CORS 处理） |

## 5.3 推荐架构：数据源可插拔

IDataSource（接口）

├─ FileSource     直接读酒馆目录（默认，无需 ST 运行）

├─ HttpSource     酒馆在跑时走 /api/*（可选，用于同步）

└─ SqliteSource   我们自己导入后的规范化库（运行时只用它）

这样 1.0 用 FileSource → SqliteSource；以后想和酒馆共用数据，只是多实现一个 HttpSource，核心不动。

## 5.4 风险与对策

CSRF 与登录态：HttpSource 必须先取 token；失败要降级到 FileSource。

并发写：酒馆开着时可能同时写同一份 jsonl，采用“只读同步 + 我们自己的库为写目标”。

版本漂移：端点与字段用白名单 + 宽容解析，解析失败给明确错误。

tokenizer：HTTP 往返慢，运行时用本地近似；仅在“标定”时调用酒馆的分词端点校准系数。

# 6. 系统架构（1.0）

┌──────────────────────────── Windows PC ────────────────────────────┐

│  Demon.exe (Qt Widgets)                                           │

│   ├─ 托盘图标 / 全局热键                                            │

│   ├─ 输入条（无边框、置顶、可半透明）                                 │

│   ├─ 聊天窗口（消息流、重生成、停止）                                 │

│   └─ 设置（模型地址/Key、声线、世界书开关）                            │

│                                                                    │

│  stcore（静态库）                                                   │

│   ├─ CardParser / ChatStore / WorldInfo / PromptBuilder             │

│   └─ SQLite（cards, chats, messages, worldinfo, settings）           │

│                                                                    │

│  services                                                          │

│   ├─ LlmClient  ──HTTPS/SSE──▶ 云端或本地 LLM                        │

│   └─ TtsClient  ──HTTP──▶ api_v2 (127.0.0.1:9880) ──▶ WAV ──▶ 播放   │

│                                                                    │

│  （2.0 接入）Live2DViewerEX ◀──WebSocket(ExAPI)── 表情/动作/气泡/音频  │

│  （3.0 接入）STM32F103/G431 ◀──Qt SerialPort── 情绪/口型/按钮         │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 7. 2.0：Live2D 接入方案（ExAPI）

Live2DViewerEX 官方文档提供 ExAPI（第三方开发者），采用 WebSocket + JSON 消息，格式为 {"msg": 消息码, "msgId": 序号, "data": ...}。以下为文档中与本项目相关的消息码。

| 消息码 | 能力 | 本项目用法 |
| --- | --- | --- |
| 10000 / 10001 | 注册 / 取消模型事件监听 | 连接后注册，接收点击事件 |
| 10002 | 接收事件（type=0 为点击） | 点角色 → 触发一句问候或打开输入条 |
| 11000 | 显示气泡文本（可带按钮，返回所选项） | 对话气泡 / 选项式回复 |
| 13000 / 13100 | 设置 / 移除模型（*.model.json） | 切换角色 |
| 13200 | 触发动作（group:motion） | 情绪 → 动作组 |
| 13300 / 13302 | 设置 / 清除表情（expId） | 情绪 → 表情 |
| 13500 / 13501 | 播放 / 停止声音（文件或 base64，3 频道） | **TTS 音频直接推给它**，口型由它跟音频 |
| 12010 / 14000 | 设置背景 / 特效（雨、雪） | 场景氛围（可选） |
| 13400 | 设置模型位置 | 多显示器摆位 |

由此 2.0 的工作量从“自研渲染”降为“写一个 WebSocket 客户端 + 情绪映射表”，预计 3~4 周内可完成（含调试与降级方案）。

# 8. 1.0 排期（一周 / 2 人 / 约 80h）

| 天 | 内容 | 负责 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 工程脚手架（CMake + Qt6 + SQLite）、stcore 空壳、单测框架 | 两人 | 能编译、测试跑通 |
| D2 | CardParser（PNG tEXt + JSON V2/V3） | A | 3 张卡解析正确 |
| D2-D3 | ChatStore（jsonl 读写）+ Db（SQLite） | B | 导入/往返测试通过 |
| D3 | WorldInfo 解析 + 最小触发引擎 | A | 10 条用例命中正确 |
| D4 | PromptBuilder + LlmClient（SSE 流式） | B | 命令行能流式对话 |
| D5 | TtsClient（分句合成 + 播放队列 + 声线切换） | A | 能出声 |
| D6 | Qt UI：托盘 + 输入条 + 聊天窗口 + 设置 | B | 可日常使用 |
| D7 | 联调、回归、打包（windeployqt）、文档 | 两人 | 1.0 验收 |

# 9. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 周内数据层 + UI 做不完 | 1.0 延期 | 高 | D3 前若数据层未过，UI 降级为“命令行 + 托盘输入条”，窗口后补 |
| 酒馆 settings.json 结构漂移 | 导入失败 | 中 | 只导入白名单字段；解析失败给明确报错并跳过 |
| 世界书触发与酒馆不一致 | 体感差 | 中 | 抽 10 条真实对话做对照；先保证一级+二级命中，递归后置 |
| TTS 首句延迟 2~7 秒 | 对话卡顿 | 高 | 分句流水线 + 预取下一句 + 常用句缓存 |
| Live2DViewerEX ExAPI 版本差异 | 2.0 返工 | 中 | 先写探测脚本打印版本与能力；适配层隔离 |
| Viewer 口型来源不确定（系统音频/麦克风） | 口型对不上 | 中 | 2.0 第一天就验证；不行则改用 13500 推音频由它内部驱动 |
| Qt 透明置顶窗口在 Windows 上焦点/穿透问题 | 输入条不好用 | 中 | 用 WS_EX_NOACTIVATE + WM_NCHITTEST 方案，预留一天调 |
| 单片机侧进度依赖朋友 | 3.0 阻塞 | 低 | 先定协议与帧格式，PC 侧用模拟设备联调 |

# 10. 下一步（等指令）

安装 Qt 6（含 MSVC 工具链）与 CMake；确认 Qt 版本与编译器组合。

建仓库 Demon2/{stcore,app,services,tests,pi(占位)}。

先写 CardParser + 单测（这是整个数据层的地基）。

准备 3 张角色卡、1 份 500 条聊天、1 份世界书作为回归样本。

# 附录 A. 酒馆数据格式速查

| 文件 | 关键字段 |
| --- | --- |
| 角色卡 JSON（V2） | spec/spec_version/data{name,description,personality,scenario,first_mes,mes_example,creator_notes,system_prompt,post_history_instructions,alternate_greetings,character_book,tags,creator,character_version,extensions} |
| PNG 卡 | chunk 类型 tEXt，keyword=chara，text=base64(UTF-8 JSON)；V3 另有 ccv3 |
| 聊天 jsonl 首行 | user_name, character_name, create_date, chat_metadata{favorites, integrity, ...} |
| 聊天 jsonl 消息行 | name, is_user, is_system, send_date, mes, extra{api, model, ...} |
| 世界书条目 | key[], keysecondary[], comment, content, constant, selective, selectiveLogic, order, position, depth, role, probability, useProbability, disable, excludeRecursion, preventRecursion, matchWholeWords, caseSensitive, group |

# 附录 B. 术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| tEXt chunk | PNG 的文本元数据块，角色卡的 JSON 就藏在这里 |
| jsonl | 每行一个 JSON 的文本格式，酒馆用它存聊天记录 |
| ExAPI | Live2DViewerEX 提供给第三方程序的 WebSocket 控制接口 |
| SSE | 服务端推送流，用于逐字显示模型输出 |
| instruct 模板 | 把对话包装成模型能理解的指令格式（如 ChatML、Alpaca） |