Demon 2.0

桌面伴侣 · 技术方案与实施计划书

Windows 优先 · 香橙派主界面 · 本地模型与语音

版本：v1.0（初稿）

日期：2026-10-24

定位：个人长期工程 · 半职投入（约 25 小时/周）

结论：放弃 Electron，改用 .NET 9 后端 + Web 前端；Windows 用 WebView2，香橙派用 Chromium

# 目录

1. 摘要与核心结论

2. 背景：为什么放弃 Electron

3. 目标、范围与约束

4. 技术选型

5. 系统架构

6. 关键设计决策

7. 接口协议草案

8. 里程碑与工期

9. 硬件采购清单（BOM）

10. 风险清单与应对

11. 下一步（本周可执行）

附录 A. 现有可复用资产

附录 B. 术语表

# 1. 摘要与核心结论

本计划书面向一个长期个人工程：以“桌面伴侣”为形态，把大语言模型、本地语音合成（GPT-SoVITS）、Live2D 角色表现、单片机外设与视觉能力整合为一套软件。

上一阶段（Demon 1.0）以 Electron 为壳，把 SillyTavern 作为内嵌内核，验证了「内嵌酒馆 + 插件原样可用 + 自动端口 + 便携打包」这条路可行，但也暴露了一个无法绕开的硬问题：在 Chromium 的进程树里，Python 的 CUDA/torch 初始化会卡死（内存停在约 650MB、单核 100%、永不就绪），而同样的命令由 Shell 进程链启动只需 12~18 秒。同源问题还导致 taskkill 被拒（错误码 128）、schtasks/WMI/%TEMP% 全部受限。

核心结论（本计划书的技术前提）：

放弃 Electron；改用原生进程宿主（.NET 9）管理本地服务，UI 走 Web 技术。

Windows 为第一等公民，必须完整可用；香橙派（Linux ARM64）作为第二阶段的主界面设备。

模型全部留在 PC（GPU）；香橙派只做界面、音频采集与硬件桥，不承担推理。

聊天内核自研，但兼容 SillyTavern 的角色卡（PNG tEXt / JSON）与世界书格式，保护已有资产。

语音沿用本地 GPT-SoVITS（现有权重与两条声线），由独立的“语音监督进程”托管，不由 UI 进程直接拉起。

预计规模：约 500 小时净工作量，按每周 25 小时计约 20 周；含 30% 缓冲约 26 周。

# 2. 背景：为什么放弃 Electron

Demon 1.0 的技术栈是 Electron 45 + React 外壳 + 内嵌 SillyTavern 1.18（Node 服务）+ 自带 Node 运行时。功能上已经跑通：自动选端口、内嵌酒馆、插件原样加载、语音页、CORS 代理、便携打包。但在“让软件自己管理本地 Python 服务”这件事上，遇到了系统性障碍。

## 2.1 实测数据

| 启动链 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| pwsh → cmd → python | 12~18 秒就绪，显存 2.7GB | 正常 |
| Explorer / 登录项 → wscript → cmd → python | 13~18 秒就绪 | 正常 |
| schtasks → cmd → python | 14.8 秒就绪 | 正常 |
| Electron → cmd → python | 内存卡 650MB、单核 100%、300 秒不就绪 | 失败 |
| Electron → wscript(隐藏) → cmd → python | 同上 | 失败 |
| 酒馆 node（Electron 子进程）→ wscript → cmd → python | 同上 | 失败 |
| Electron 内 taskkill 结束该进程 | 返回 128（拒绝访问） | 失败 |
| Electron 内 schtasks / WMI / 写 %TEMP% | 一律被拒（EPERM / 拒绝访问） | 失败 |

## 2.2 结论

只要 Python 的祖先进程链里出现 Chromium（Electron）或非 Shell 血统的常驻进程，torch 的初始化就会异常。这不是代码 bug，而是运行环境层面的限制（疑似与进程令牌、作业对象、控制台继承有关），且已穷举 7 种绕行方案（直连 spawn、GUI 启动器、计划任务、explorer+lnk、wscript 隐藏窗口、node 监督进程、cmd 看门狗）均无法在 Electron 内解决。

因此新架构的第一原则是：接管进程的角色必须由原生应用（.NET）承担，UI 只做展示与交互。

# 3. 目标、范围与约束

## 3.1 产品目标

一个可长期使用的桌面伴侣：聊天、语音、角色表现、外设联动、按需视觉。

角色卡与世界书可直接复用现有资产；对话体验不弱于酒馆的常用功能。

语音本地化：断网可用，延迟可控，两条声线可切换。

香橙派接屏作为“第二块屏/主界面”，可脱离 PC 显示与交互（推理仍在 PC）。

## 3.2 范围边界

| 在范围内 | 不在范围内（本期） |
| --- | --- |
| 自研聊天内核（角色卡、世界书、人设、历史、流式输出） | 多人协作、云同步、账号体系 |
| 本地 TTS 接入与声线管理 | 训练新的语音模型（沿用现有权重） |
| Live2D：口型、情绪动作、眨眼呼吸 | 3D 角色 / VRM |
| BLE 硬件桥（情绪、口型、按钮、小屏） | 复杂机械控制、电机闭环 |
| 按需视觉（截图 → VLM 描述） | 实时视频理解、常开摄像头 |
| Windows 完整支持；香橙派 Linux 主界面 | macOS / 移动端 |

## 3.3 约束

算力：模型全部在 PC（8GB 显存的 4060 笔记本），香橙派不跑推理。

预算：硬件约 1000 元（经济档），后续可升级。

投入：每周 20~30 小时，个人开发，需可中断、可分阶段交付。

兼容：Windows 必须完整可用；Linux 只要求“界面能跑”，不要求功能对等。

资产：继续使用现有 GPT-SoVITS 权重（夜魔两套声线）与角色卡。

# 4. 技术选型

评估维度按本工程的实际痛点排序：Windows 兼容性 > 能否管住本地进程 > Live2D 表现力 > 硬件接入（BLE/串口）> 开发速度 > 体积。

## 4.1 候选方案对比

| 方案 | Windows | Linux/ARM64 | 管进程 | Live2D | BLE/串口 | 工期 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electron | ✅ | ✅ | ❌ 已实测失败 | ✅ | ⚠️ 需原生模块 | 快 | 排除 |
| .NET 9 + WebView2 | ✅ 最佳 | ❌ WebView2 无 Linux 版 | ✅ 原生 | ✅ Web | ✅ 最成熟 | 快 | 首选（Windows） |
| .NET 9 + 浏览器/Chromium | ✅ | ✅ | ✅ 原生 | ✅ Web | ✅ | 快 | 派端方案 |
| Tauri 2 | ✅ | ⚠️ WebKitGTK 依赖挑版本 | ✅ 原生 | ✅ Web | ✅ Rust 生态 | 中 | 备选 |
| Avalonia | ✅ | ✅ | ✅ 原生 | ⚠️ 需自绘/嵌 Web | ✅ | 中 | 备选 |
| Flutter | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ 生态弱 | ⚠️ 插件参差 | 快 | 不推荐 |
| Qt6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Native SDK | ✅ | 慢 | 过重 |

## 4.2 最终选型

采用「.NET 9 后端 + React 前端」的双层结构：

后端：ASP.NET Core（跨平台，Windows 与 Linux ARM64 都能跑），负责聊天内核、语音编排、BLE 桥、CORS 代理、数据存储。

前端：React + Vite + pixi-live2d-display，产出纯静态资源。

Windows 壳：WebView2（与系统 Edge 同源，体积小、更新由系统负责）。

香橙派：Chromium kiosk 模式全屏加载同一套前端（因为 WebView2 没有 Linux 版，这是最省力的等价方案）。

这样做的收益：Windows 端 100% 满足“完全兼容”的要求；派端只换“浏览器外壳”，前端代码零改动；Live2D 与 WebAudio 在两端行为一致。

备选（如果不想在派上跑浏览器）：Avalonia 原生壳 + 内嵌 WebView 仅用于 Live2D。代价是两套 UI 代码与更长的调试周期，不推荐作为首选。

# 5. 系统架构

## 5.1 分层

┌──────────────────────────── PC (Windows / 后期 Linux) ────────────────────────────┐

│                                                                                  │

│  Demon.Desktop (WebView2 壳)  ──HTTP/WS──┐                                        │

│                                          ▼                                        │

│                        Demon.Server (ASP.NET Core, 端口 8790)                      │

│                        ├─ Chat Engine   角色卡/世界书/人设/历史/token 预算/流式      │

│                        ├─ Voice Bridge  调用 api_v2 (9880) + 内置 CORS 代理 (9881)   │

│                        ├─ Live2D Bridge 情绪→动作映射、口型参数流                    │

│                        ├─ Hardware Hub  BLE/串口 网关（PC 侧调试用）                  │

│                        └─ Storage      SQLite（会话/设置）+ 文件（卡/世界书/立绘）      │

│                                          │                                        │

│  Demon.VoiceSupervisor.exe ──spawn/守护──▶ api_v2.py (9880)  ← 独立进程，Shell 血统  │

│                                                                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▲ LAN (HTTP/WebSocket)

│

┌──────────────────────────── 香橙派 (Linux ARM64) ─────────────────────────────────┐

│  Chromium kiosk ── 同一套 React 前端（角色 + 聊天 + Live2D + 触摸操作）              │

│  demon-pi-agent (可选 .NET 或 Python 小服务)                                      │

│      ├─ BLE 中央设备：连接 ESP32-S3（情绪/口型/小屏 + 按钮/传感器）                  │

│      ├─ 音频采集（麦克风）与播放                                                    │

│      └─ 开机自启（systemd）                                                        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.2 为什么把语音监督进程独立出来

上一阶段的核心教训是“谁拉起 Python，决定它能不能跑起来”。新架构里，Demon.VoiceSupervisor 是一个独立的原生可执行文件：

由登录项 / systemd 启动，天生属于 Shell 血统，spawn Python 不会踩到 Chromium 的环境问题。

对外只暴露一个极小的控制接口（命名管道或本地 HTTP：status / start / stop / restart），UI 与后端通过它指挥语音服务。

崩溃自愈：监控 9880 探活，连续失败自动重启，并记录日志。

复用已验证结论：wscript 隐藏窗口 + 重定向到文件 + 端口探活，是这台机器上最稳的启动方式。

## 5.3 端口与数据

| 用途 | 端口/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Demon.Server HTTP | 127.0.0.1:8790 | 前端与后端通信；派通过 LAN 访问 PC:8790 |
| CORS 代理 | 127.0.0.1:9881 | 转发到 9880，补 CORS 头，供浏览器端直接调 TTS |
| GPT-SoVITS api_v2 | 127.0.0.1:9880 | 沿用现有接口与权重 |
| 语音监督进程 | 命名管道 / 8792 | 只允许本机调用 |
| 数据目录 | %APPDATA%\Demon2\ | SQLite + 角色卡 + 日志；派端无数据 |

# 6. 关键设计决策

| 编号 | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 聊天内核自研，但兼容酒馆资产格式 | 保住已有角色卡/世界书；同时摆脱其前端与插件依赖 |
| D2 | 世界书采用“关键词触发 + 递归扫描 + token 预算”三件套 | 这是酒馆体验的核心，缺一不可 |
| D3 | 对话流式输出（SSE） | 首字延迟决定体感；非流式会被用户感知为“卡” |
| D4 | 语音走“文本分句 → 逐句合成 → 边播边合成” | 整段合成延迟过高（实测单句 2~7 秒） |
| D5 | Live2D 参数由后端推送（情绪/口型包络），前端只做插值 | 保证 PC 与派两端表现一致 |
| D6 | BLE 只承载低频控制与小数据（情绪、口型包络 20Hz、按钮） | BLE 带宽有限，音频不走 BLE |
| D7 | 派端不落数据，全部读写 PC | 避免两端数据不一致；派可随时换机 |
| D8 | 所有外部能力（文本/语音/Live2D/硬件/视觉）统一为“可插拔适配器” | 延续上一版五类接口槽位设计，便于扩展 |

# 7. 接口协议草案

## 7.1 后端 HTTP API（前端 ↔ Demon.Server）

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查与版本 |
| GET | /api/characters | 角色列表 |
| POST | /api/characters/import | 导入 PNG/JSON 角色卡（解析 tEXt chara） |
| GET | /api/worldinfo | 世界书列表 |
| POST | /api/worldinfo/import | 导入酒馆世界书 JSON |
| POST | /api/chat/stream | 发送消息，SSE 返回增量 token 与状态 |
| POST | /api/chat/regenerate | 重生成 / 滑动（swipe） |
| GET | /api/voice/status | 语音服务状态（经由监督进程） |
| POST | /api/voice/speak | 文本 → wav（分句合成，返回音频流） |
| POST | /api/live2d/emotion | 设置情绪（触发动作/表情） |
| GET | /api/live2d/params | 口型/眨眼参数流（WebSocket 亦可） |
| POST | /api/hardware/command | 向单片机下发指令（BLE） |
| GET | /api/hardware/events | 按钮/传感器事件（SSE） |

## 7.2 语音服务契约（沿用 api_v2）

GET  /control                       → 200/400（400 表示服务活着）

GET  /set_gpt_weights?weights_path=  → 切换 GPT 权重

GET  /set_sovits_weights?weights_path= → 切换 SoVITS 权重

POST /tts {text, text_lang, ref_audio_path, prompt_text, prompt_lang,

media_type:'wav', streaming_mode:0, speed_factor} → audio/wav

## 7.3 BLE GATT 草案（派 ↔ ESP32-S3）

| 特征 | 方向 | UUID（自定义基址） | 载荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情绪 | 派 → MCU | …0001 | uint8：0 平静 / 1 开心 / 2 害羞 / 3 生气 / 4 难过 |
| 口型 | 派 → MCU | …0002 | uint8 包络，20Hz，0~255 |
| 音量 | 派 → MCU | …0003 | uint8 0~100 |
| 小屏文本 | 派 → MCU | …0004 | UTF-8，≤120 字节，分包写入 |
| 按钮 | MCU → 派 | …0011 | notify：按钮位图 |
| 传感器 | MCU → 派 | …0012 | notify：温湿度/光线等（TLV） |

说明：BLE 音频不可行，语音播放在派端（或 PC）完成；单片机只做“表情与灯光”的低带宽联动。

# 8. 里程碑与工期

按每周 25 小时计。工期为净工时估算，另加 30% 缓冲。

| 阶段 | 内容 | 交付物 | 工时 | 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 立项、仓库、脚手架（.NET 9 + React + WebView2 壳） | 能打开窗口、加载前端、健康检查通过 | 20h | 1 |
| M1 | Windows 骨架 + 语音链路 | 语音监督进程 + 语音页 + 分句合成播放 | 60h | 2.5 |
| M2 | 聊天内核 MVP | 角色卡导入、人设、历史、流式对话 | 120h | 5 |
| M3 | 世界书 / 记忆 / 正则 / 多角色 | 关键词触发、递归、token 预算、总结记忆 | 80h | 3 |
| M4 | Live2D 完整表现 | 口型同步、情绪动作、眨眼呼吸、触摸交互 | 70h | 3 |
| M5 | 硬件与派端 | BLE 桥 + ESP32 固件 + 派 kiosk 主界面 | 100h | 4 |
| M6 | 打磨与交付 | 打包、开机自启、文档、崩溃自愈 | 50h | 2 |

合计约 500 小时 / 20.5 周；含 30% 缓冲约 26 周（半年）。

建议节奏：M1 结束时先给自己一个“能聊天、能出声”的可运行版本，避免长时间没有正反馈。

# 9. 硬件采购清单（BOM）

经济档预算约 1000 元，满足“派接屏做主界面 + BLE 接单片机”的最小闭环。

| 类别 | 型号建议 | 数量 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控板 | Orange Pi 5（RK3588S，4GB） | 1 | ¥430 | 若预算可加，建议 8GB（浏览器 + Live2D 更稳） |
| 显示屏 | 7 寸 IPS 1024×600，HDMI + USB 触摸 | 1 | ¥260 | MIPI 屏更薄但驱动麻烦，首选 HDMI |
| 电源 | 5V/4A DC（5.5×2.5 接口） | 1 | ¥40 | 派 5 峰值电流较高，别用手机充电器 |
| 散热 | 铝壳 + 风扇（RK3588 被动散热不够） | 1 | ¥60 | 长时间跑浏览器会热 |
| 存储 | 32GB TF（A2） | 1 | ¥30 | 系统盘；有条件可用 NVMe |
| 单片机 | ESP32-S3 开发板（BLE 5.0） | 1 | ¥55 | 带屏版本可省小屏 |
| 音频 | USB 麦克风 + 小音箱（或 3.5mm） | 1 | ¥120 | 派端采集与播放 |
| 合计 |  |  | ≈¥995 |  |

可选升级：8GB 版 +¥150；10.1 寸触摸屏 +¥150；NVMe 256GB +¥120；摄像头模块 +¥60。

# 10. 风险清单与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自研聊天内核工作量超预期（世界书递归、token 预算、人设一致性） | M2/M3 延期 | 高 | 先做“最小可用”：单角色、线性历史、关键词触发；递归与预算二期 |
| 派端 Chromium + Live2D 帧率不足（WebGL 在 ARM 上偏弱） | 主界面卡顿 | 中 | 限制立绘分辨率与特效；准备“静态立绘 + 眨眼”降级模式；先买板实测再定 |
| BLE 在 Linux 上做主从双角色受限 | 硬件联动不稳 | 中 | 派只做 Central（连 MCU），不承担 Peripheral；必要时 MCU 侧加串口兜底 |
| GPT-SoVITS 首句延迟高（实测 2~7 秒） | 对话体感差 | 高 | 分句流水线 + 预合成下一句 + 缓存常用句；必要时引入更轻的 TTS 作为快速通道 |
| Windows 与 Linux 行为差异（路径、字体、音频设备） | 移植期返工 | 中 | 后端全用跨平台 API；音频与路径抽象成适配器；CI 双平台编译 |
| 角色卡/世界书格式变体多（V2/V3、PNG tEXt、编码） | 导入失败 | 中 | 导入器做“宽容解析 + 明确报错”，并附格式自检报告 |
| 单人半职投入，节奏被打断 | 整体延期 | 高 | 里程碑按“可运行”切分；每周留 1 次回归；文档随代码走 |
| 版权与许可（角色卡、语音权重、Live2D 模型） | 无法公开分发 | 低 | 默认仅自用；如需分发，逐项确认授权 |

# 11. 下一步（本周可执行）

确定仓库与目录结构：Demon2/{server,web,shell-win,agent-pi,voice-supervisor,docs}。

搭 M0 脚手架：.NET 9 Web API + React + WebView2 壳，跑通“窗口加载前端 + /api/health”。

把上一版的语音监督逻辑迁移成独立可执行文件，先做到“一键启动 / 停止 / 状态查询”。

下单硬件（经济档 BOM），到货前先完成 M1。

准备 3 个真实角色卡与 2 份世界书作为回归样本。

写一页“聊天内核数据模型”草案（角色、会话、消息、世界书条目、触发记录）。

# 附录 A. 现有可复用资产

| 资产 | 位置 | 复用方式 |
| --- | --- | --- |
| Demon 1.0 工程（Electron） | E:\dshwork\Demon | UI 设计、日志面板、CORS 代理、语音页逻辑可平移 |
| GPT-SoVITS 权重与两条声线 | E:\GPT-SoVITS-v5-20261005\... | 直接沿用（xiaod / demon） |
| 语音启动脚本与监督思路 | Demon\release\Demon\data\tmp | 重构为独立 supervisor |
| SillyTavern 角色卡/世界书 | C:\mylove\SillyTavern\data | 作为导入兼容的回归样本 |
| CORS 代理实现 | Demon\electron\cors-proxy.js | 移植为 .NET 中间件 |

# 附录 B. 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Shell 血统 | 进程由 Explorer / 登录项 / Shell 等交互式外壳创建，而非由 Chromium 等受限宿主创建 |
| 世界书（World Info） | 按关键词触发的设定条目集合，进入上下文前需做 token 预算 |
| SSE | Server-Sent Events，服务端单向流式推送，用于逐字输出 |
| GATT | BLE 的通用属性配置文件，定义服务与特征 |
| kiosk 模式 | 浏览器全屏无边框、无地址栏，用于设备主界面 |
| CORS | 浏览器跨源资源共享策略；本地服务未声明时，网页无法直接调用 |